## RECAP
| RECAPITULATIF PTBA 2022 |  | 500
| COMPOSANTE | BUDGET 2022 (USD) | BUDGET 2022 (XOF)
1 | GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT | 344432 | 172216000 | 22.58%
2 | EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION | 240140 | 120070000 | 15.74%
3 | EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE | 488605 | 244302500 | 32.03%
4 | IMPACT DE DEVELOPPEMENT | 306166 | 153083000 | 20.07%
5 | RENFORCEMENT DE L4ENVIRONNEMENT PEDAGIGIQUE ET DE RECHERCHE | 146010 | 73005000 | 9.572%
| TOTAL | 1525353 | 762676500 | 100%

## PTBA 2022
| Nom du centre | CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES
| Institution | UNIVERSITE DE LOME |  |  | Dans les délais prévus
| Pays | TOGO
| Leader du centre | Prof. TONA Kokou |  |  | En retard sur le programme
| Plan de travail annuel (mois-mois XXX, année) | 01/01-12/31-2022
| Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2022 Y2Q1 |  |  | 2022 Y2Q2 |  |  | 2022 Y2Q3 |  |  | 2022 Y2Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé ($) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($) | Responsable
|  |  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT \Action du DLI6
Activité | Sous-action 1a: Fonctionnement de l'Administration\
1 | Insertion et publication | Publier dans le quotidien national et autres des avis à manifestation d'intérêt, des appels d'offres, des appels à candidature pour les formations dans le quotidien national et autres |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Avis publiés conformément aux procédures Transparence assurée |  | 8710 |  |  | Unité de Coordination
2 | Réunions semestrielles du Comité de pilotage CERSA | Evaluer périodiquement le niveau d'exécution des activités | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  | Plan d'actions approuvé et suivi |  | 1000 |  |  | Unité de Coordination
3 | Rémunérations du personnel technique recruté | Rémunérer le personnel contractuel (Spécialistes en gestion financière, en passation des marchés, en communication , post docs et techniciens de laboratoire) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personnel contractuel rémunéré |  | 130288 |  |  | Unité de Coordination
4 | Réunions périodiques de l'administration | Faire les points de la feuille de route périodique |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 réunions organisées par mois |  | 2400 |  |  | Unité de Coordination
5 | Communication pour la promotion du CERSA | Promouvoir le CERSA dans la sous région(visite de chancellerie des universités, média, web etc) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Visites de chancellerie des universités d'au moins deux pays de la sous-region dont les étudiants ne sont pas inscrits au CERSA |  | 9000 |  |  | Unité de Coordination
6 | Equipement de l'administration en matériel informatique et de bureau | Renforcer le parc informatique du centre (achat de trois imprimantes, un copieur, seize ordinateurs portables et serveur) | [5 empty] | X | [7 empty] | achat de trois (03) imprimantes, un(01) copieur, seize (16) ordinateurs portables et (01) serveur |  | 21250 |  |  | Unité de Coordination
7 | Abonnement internet | Renouveler l'abonnement internet et renforcer la connexion |  |  | X | [10 empty] | connexion internet pour au moins 20 personnes |  | 12600 |  |  | Unité de Coordination
8 | Maintenance des équipements informatiques et renouvellement anti-virus | Entretenir périodiquement le pack matériel informatique |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | Maintenance préventive et/ou curative de 30 ordinateurs, 6 imprimantes, 2 photocopieurs et 2 scanners |  | 2400 |  |  | Unité de Coordination
9 | Renforcement de capacités du personnel administratif et de l'UL sur les procédures de la Banque mondiale | Renforcer la capacité du personnel technique contractuel et de l'UL en gestion de projet, suivi-évaluation, passation des marchés, en communication et en gestion financière) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Directeur et directeur-adjoint formés en gestion de projets |  | 37746 |  |  | Unité de Coordination
10 | Maintenance et animation du site web du CERSA | Améliorer les statistiques de visite sur le site web www.cersa-togo.org |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | Rapports d'audit interne, externe et de gestion publiés, statistiques de visite du site web améliorées |  | 2700 |  |  | Unité de Coordination
11 | Abonnement aux journaux (presses nationales) | s'abonner aux journaux nationaux et internationaux |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Presses disponibles |  | 365 |  |  | Unité de Coordination
12 | Fonctionnement du matériel roulant | Faciliter le déplacement administratif au personnel administratif et technique du centre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Matériel roulant assuré, et opérationnel |  | 28978 |  |  | Unité de Coordination
13 | Achat de crédits communication | Faciliter la communication entre les membres de l'équipe technique |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Communication entre personnel assurée |  | 10272 |  |  | Unité de Coordination
14 | Organisation des missions (voyage et séjour) | Prendre en charge le personnel en mission (achat de billet, indemnités de mission, Test PCR ) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Déplacement et séjour pris en charge |  | 12656 |  |  | Unité de Coordination
15 | Acquisition de fournitures de bureau et consommable informatique | Disposer de consommable de bureau et informatique |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Fournitures de bureau disponible |  | 5600 |  |  | Unité de Coordination
16 | Entretien des infrastructures du CERSA | Assurer la propreté des bureaux et laboratoires du centre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Hygiène et propreté garanties aux bureaux, labo et salle de classe |  | 15800 |  |  | Unité de Coordination
17 | Souscription de police d'assurance du personnel | Assurer santé et la sécurité du personnel auprès des compagnies d'assurance |  | X | [11 empty] | Santé et sécurité assurée pour le personnel contractuel |  | 7000 |  |  | Unité de Coordination
18 | Règlement des frais bancaires | Assurer les charges financières relatives à la gestion du compte bancaire et différentes transactions financières |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Frais bancaires acquittés |  | 2400 |  |  | Unité de Coordination
Sous-Action 1b: Suivi-évaluation de la performance fiduciaire
1 | Suivi-évaluation de la gestion fiduciaire | Organiser les audits internes et externes du centre |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | 3 rapports d'audit interne et 1 rapport d'audit externe de la gestion financière et de la passation des marchés |  | 8422 |  |  | Directeur/SGF/SPM
2 | Mise à jour du logiciel de gestion financière | Acquérir une licence du logiciel Tom²pro doté de caractéristiques multiprojets, multidonateurs et multisites |  | X | X | X | [9 empty] | Logiciel Tom²pro multiprojets, mulisites et multidonateurs opérationalisé |  | 2595 |  |  | Directeur/SGF/SPM
Sous-Action 1c: Suivi et contrôle des activités de recherche
1 | Evaluation et approbation des projets des différentes thématiques de recherche | Valider de nouvelles thématiques de recherches | [6 empty] | X | [6 empty] | Nouvelles thématiques approuvées |  | 500 |  |  | DA/Chef service recherche et developpement
2 | Soutien et coordination de la production scientifique | Frais de publication des articles scientifiques |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Frais de publication et édition d'article scientifique pris en charge par le centre |  | 20000 |  |  | DA/Chef service recherche et developpement
Sous-Action 1d: Suivi semestriel des activités d'enseignement et de formation
1 | Coordination de la formation | Organisation des enseignements, journée d'intégration, recherche et supervision des stages | Supervision de stage et co-supervision des expérimenations | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stages et expérimentations supervisés |  | 1750 |  |  | Directeur Adjoint/Chef service formation
Action 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION\Action du DLI 3-4
Sous-Action 2a: Developpement de programme de formation
1 | Développement d'une formation certifiante en chaine de valeur avicole | Développer un curricula de 60 crédits prenant en compte tous les maillons de la filière avicole | Appui technique et conseil | X | X | X | [9 empty] | Curricula développés |  | 2500 |  |  | DA/Chef service formation/Commission ad hoc
2 | Développement d'un programme de formation de courte durée en marketing des produits avicoles | Développer un curricula de la formation de courte durée en marketing des produits avicoles (conservation,conditionnement, e-commerce, distribution) cibles: femmes engagées dans la commercialisation des produits avicoles | Appui technique et conseil | X | X | X | [9 empty] | Curricula développés |  | 2500 |  |  | DA/Chef service formation/Commission ad hoc
3 | Alimentation et nutrition animale | Développer un curricula de master l'alimentation et la nutrition animale en vue de renforcer le maillon faible du sous secteur d'élevage représentatnt 50 à 70% des coûts de production. Etudiants | Appui technique et conseil | X | X | X | [9 empty] | Curricula développés |  | 7500 |  |  | DA/Chef service formation/Commission ad hoc
4 | Bio-éthique et bien-être des animaux domestiques | Développer un curricula de master sur la bio-éthique et le bien être des animaux domestiques en vue du respect du droit des animaux. Cibles : étudiants | Appui technique et conseil | X | X | X | [9 empty] | Curricula de master sur la bio-éthique disponibles |  | 5500 |  |  | DA/Chef service formation/Commission ad hoc
Sous-Action 2b: Formation des étudiants en Master et Doctorat
1 | Mission d'enseignement et de recherche | Impliquer les partenaires pour une formation de qualité | Mission d'enseignement et appui à la recherche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Au moins sept cours et 03 séminiaires thématiques assurés par les partenaires académiques |  | 13320 |  |  | DA/Chef service formation/Commission ad hoc
2 | Allocations d'études aux étudiants sélectionnés en master | Mettre des étudiants régionaux dans de conditions d'études acceptables (Inscription, hebergement et allocations de subsistance) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Sélection de 40 nouveaux étudiants en master 25 étudiants en fin de formation |  | 79310 |  |  | Directeur/DA/Chef service formation/ SGF
3 | Allocations d'études aux étudiants sélectionnés aux doctorants | Mettre des étudiants régionaux dans de conditions d'études acceptables (inscription, hebergement et allocations de subsistance ) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Sélection de 10 nouveaux étudiants en master 20 étudiants en fin de formation |  | 74510 |  |  | Directeur/DA/Chef service formation/ SGF
4 | Accréditation internationale des programmes de formation du CERSA | Signer une convention avec le HCERES en vue de l'accréditation internationale des programmes de formation du CERSA |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | programme de formation accrédité (renouvellement de l'accréditation internationale du master en science et auto-évaluation du programme doctoral) |  | 35000 |  |  | Directeur/DA/Chef service formation/ Responsable accréditation
Sous-Action 2c: Formation modulaire et de courte durée
1 | Formations modulaires spécialisées pour les professionnels différents acteurs de la filière | Renforcément des capacités des aviculteurs pour implémentation des résultats des recherches( procédés de transformation, alimentation des volailles, production de poussins d'un jour, | Appui à l'identification des besoins de formation en aviculture et selections des apprenants | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - au moins deux(02) formations de courte durée sur la production et utilisation des asticots dans l'alimentation des volailles au Togo - au moins deux(02) formations en aviculture au Togo et trois(03) formations dans la sous region (Niger, Gabon, Ghana) |  | 20000 |  |  | Directeur/DA/Chef service formation
Action 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE\Action du DLI 5
Sous-Action 3a: Techniques innovantes de productions avicoles
1 | Détermination des normes d'élevage des volailles en zones tropicales | Disposer des données sur les différentes populations des pintades dans la région, Caractérisation des techniques de production avicole | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Un programme de la mue artificielle des reproducteurs de poule élaboré Une publication scientifique Un mémoire de master finalisé Paramètres morpho-biométrique et moléculaire des populations locales de pintades caractérisés Une thèse de doctorat finalisée Une publication scientifique |  | 2400 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de parcours/Etudiants
2 | Etude des déterminants de la qualité des poussins/dindonneaux/pintadeaux/canetons d'un jour | Etudier la performance et les paramètres physiologiques en fonction des conditions environnementales | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Effets des facteurs d'incubation des œufs de volailles sur la qualité des progénitures trois(03) mémoires de master finalisés et cinq (05) thèses entamées,trois (03) thèses finalisées |  | 8000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de parcours/Etudiants
3 | Développement de techniques de diagnostic, contrôle et traitements des maladies des volailles | Meilleure connaissance des symptômes et lésions, diagnostic expérimental, utilisations des plantes médicinales, stratégie de contrôle | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Efficaité des plantes à propriétés prébiotiques déterminée Deux publications scientifiques Une thèse de doctorat finalisée Un mémoire de master finalisé Sous-produits agroindutriels à propriétés pré/probiotiques identifiés |  | 8800 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de parcours/Etudiants
4 | Amélioration génétique des volailles | Biodiversité et protection de l'espèce en voie de disparition, amélioration de la poule locale, caractérisation moléculaire des volailles, effet des croissement des différents génotypes des poules | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Noyaux de parentaux de trois races de poules et d'une race de pintades mis en place 3 Mémoires de master finalisés |  | 6000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de parcours/Etudiants
5 | Evaluation multicritères de l'acclimatation des poulets | Acclimatation des poulets au froid ou au chaleur au cours de l'embryogénèse et post eclosion |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | trois(03) memoires de master finalisés une(01) publication |  | 2000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de parcours/Etudiants
Sous-action 3b: Post-récolte des produits avicoles- transformation
1 | Développement de technologies innovantes de transformation et de conservation des produits avicoles (biscuits, saucisses et mayonnaises label CERSA) | Développer des technologies innovantes pour améliorer la sécurité alimentaire | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | diagnostic du système de fumage de poulet et caractéistiques des poulets fumés détermiés Une thèse de doctorat finalisée Une publication scientifique |  | 6000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de parcours/Etudiants
2 | Inventaire des méthodes de transformation et de conservation des produits de volailles(Valorisation des sous produits de volailles) | Développer des technologies innovantes pour améliorer la sécurité alimentaire | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Deux(02) mémoires de master -Trois (03) thèses en cours -Au moins deux (02) publications |  | 6000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
Sous-Action 3c: Alimentation et nutrition animale
1 | Impact de l'alimentation des volailles sur leurs performances | Etudier le système d'alimentation séquentielle des volailles en climat chaud et humide | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Programme d'alimentation séquentielle des poulets de chair élaboré Au moins deux (02) publications scientifiques Au moins trois (03) thèses de doctorat finaliséés Au moins trois(03) mémoires de master finalisés |  | 5000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
2 | Identification de sources de protéines alternatives pour l'alimentation des volailles | Etudier l'effet de substitution de la farine de poisson par la farine d'asticotsde mouches soldates sur la performance zootechniques des volailles | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Effets de l'incorporation de la farine d'asticots de mouche soldate sur les performances de production d'œufs de table déterminés Deux memoires de master finalisés |  | 3600 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
3 | Valorisation des ingrédients alimentaires non conventionnels | Etudier le profil chimique de l'huile de palme et ses effets sur les paramètres physiologiques et de production des poules pondeuses de souche ISA BROWN | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Effet des ressources alimentaires locales non conventionnelles sur les performances déterminés Une thèse finalisée Un mémoire de master finalisé Une publication scientifique |  | 2000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
4 | Evaluation des rations alimentaires sur les performances des volailles | Etablir les normes nutritionnelles pour des écotypes de volailles de race locale | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Au moins trois (03) thèses entamées Au moins trois(03) articles scientifiques Au moins six (06) mémoires de master finaliés |  | 500 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
5 | Approvisionnement en ingrédients pour la production d'aliments de volailles | Production de provende pour alimentation des sujets dans le cadre de la conduite des expérimentations |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Ingrédients pour la production des aliments approvisionnés |  | 128695 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
Sous-Action 3d: Analyse socio-économique de la filière avicole
1 | Effet de la formation modulaire sur la performance des exploitations avicoles | optimisation des facteurs de production ; accompagner la politique de développement de la filière disponible ; | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Un mémoire de master |  | 2400 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
2 | Analyse de l'effet du changement climatique sur la filière avicole | Amélioration des capacités technique et organisationnelle et de management de la filière | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | trois (03) mémoires de master et une thèse de doctorat, au moins trois(03) articles |  | 3600 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
3 | Efficacité de la commercialisation et marchés des produits avicoles | Etudier l'impact des flux commerciaux des volailles et produits de volailles sur le revenu des ménages | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Deux mémoires de master et deux (02) thèse et un article scientifique |  | 3600 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
4 | Cartographie de la filière avicole | Etablir la géolocalisation des exploitations avicoles au Togo | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Une communication |  | 2400 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
5 | Effet de covid sur le dynamisme du secteur avicole | Analyser l'effet de Covid 19 sur la production de poulets de chair et des œufs de table, Effet de Covid sur l'importation des produits de volailles et des équipements d'élevage de volailles | Appui à la recherche Transfert de connaissance Participation aux jurys | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Deux mémoires et deux articles scientifiques |  | 2400 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
6 | Impact de l'adoption des technologies et innovation sur la filière avicole | Etudier l'impact des technologies et innovation sur la filière |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Trois (03) mémoire master et une (01) thèse de |  | 3600 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
7 | Analyse du financement de la filière avicole | Analyser les sources de financement sur le développement de la filière avicole |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Une(01) thèse |  | 2000 |  |  | Chef service recherche et développement/Directeur de thèse et mémoire/Etudiants
Sous-Action 3e: Consommables et maintenances
1 | Consommables de laboratoires | Réactifs, de milieu de culture et de boite de petri, pipettes, microplaque |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consommables de laboratoire acquis |  | 162499 |  |  | Directeur/SPM/SGF
2 | Œufs à couver et poussins d'un jour | Un dispositif d'approvisionnement en œufs à couver et poussins d'un jour mis en place. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Œufs à couver et poussins d'un jour acquis |  | 26337 |  |  | Directeur/SPM/SGF
3 | Produits vétérinaires | Un dispositif d'approvisionnement en produits vétérinaires mise en place. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Produits vétérinaires acquis |  | 20574 |  |  | Directeur/SPM/SGF
4 | Fourniture et installation d'oxygène médical | Opérationnaliser la bombe calorimétrique |  |  |  | X | X | [8 empty] | Oxygène médical disponible au laboratoire |  | 200 |  |  | Directeur/SPM/SGF
5 | Maintenance des équipements et matériels de laboratoire | Rapports de travaux de recherche; mémoires de master et publications scientifiques |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Maintenace préventive des équipements de laboratoire est faite |  | 68000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
6 | Abreuvoir et mangeoire | Acquérir des abreuvoirs et mangeoires | [6 empty] | x | [6 empty] | Abreuvoir et mangeoir acquis |  | 12000
Action 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT\Action du DLI 2-DLI4
Sous-Action 4a: Mise en place d'une unité d'entrepreneuriat avicole de référence
1 | Unité d'entrepreneuriat avicole (Mise en place d'une unité d'entrepreneuriat avicole de référence) | Offrir un cadre de travail au startup, incubateur (avance de demarrage des travaux) | [10 empty] | X | X | X | Un comité de gestion est mis en place |  | 60000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
2 | Etude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de l'unité entrepreunariale avicole de référence | Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du rapport d'étude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de l'unité entrepreunariale avicole de référence |  | X | X | X | [9 empty] | Rapport d'étude d'impact environnemental et social (EIES) élaboré |  | 22000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
3 | Appui aux initiatives entrepreneuriales des jeunes diplômés et aux programmes d'enseignements des fellows (assistantship) | Soutenir les étudiants candidats à l'entrepreneuriat dans la filière avicole |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Un comité de gestion est mis en place Des critères de sélection des bénéfiaciaires sont édictés Un appel à projets est lancé |  | 10000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
4 | Acquisition de matériel roulant (Pick up) | Assurer la liaison entre l'unité entreprenariat et les unités expérimentales |  |  |  | X | [9 empty] | Déplacements des étudiants et enseignants entre les unités expérimentales et le laboratoire assurés |  | 38600 |  |  | Directeur/SPM/SGF
5 | Aménagement des poulaillers de la ferme AYODELE | Réamener les poulaillers pour la conduite des expérimentations des étudiants du CERSA |  |  | X | X | X | [8 empty] | Poulaillers mis à la disposition du CERSA à la ferme AYODELE aménagés |  | 30000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
6 | Renforcement du transfert de technologies | Établir l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat universitaire grâce au renforcement du Bureau de transfert de technologie |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | transfert de technologies renforcé |  | 10000 |  |  | Responsable partenariat/S&E
7 | Développement de l'ecosystème institutionnel d'innovation et de l'entrepreneuriat | Un programme d’innovation et d’entrepreneuriat développé et offert pour les étudiants et les membres du corps professoral de chaque centre(5,3M2.1). Organisation d’une Semaine de l’innovation initiée par le Centre sur le campus de l’Université Mise en place d’un système de prix pour un prix « Innovateur de l’année » (5,3M2.2) Organisation trimestrielle d’ateliers, de conférences invitées, de webinaires sur le transfert et la commercialisation de technologies |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | l'ecosystème institutionnel d'innovation et de l'entrepreneuriat développé |  | 45000 |  |  | Responsable partenariat/S&E
8 | Coopération axée sur l'innovation dans infrastructures de recherche et collaboration avec le secteur privé | Développer (ou élargir l’accès à l’installation d’essai existante) disponible pour les entreprises régionales Etablir un bureau de conseil en développement des affaires, y compris la mise en place d’un programme de mentorat pour les start-ups et / ou les entrepreneurs(5.3M3.2) Développer le concept d’un incubateur sectoriel (5.3) |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | Coopération axée sur l'innovation mise en place pour l'utilisation des infrastructures de recherche et collaboration avec le secteur privé |  | 15000 |  |  | Responsable partenariat/S&E
9 | Séminaire de renforcement de capacités manageriales des membres des organisations professionnels avicoles | Renforcer les capacités des organisations professionneles dans l'élaboration des plans stratégiques, lobbing et gestion des membres |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | Capacités manageriales des membres des organisations professionnels avicoles renforcées |  | 30000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
Sous-Action 4b: Fonctionnement de l'alumni
1 | Edition semestrielle d'un bulletin des alumni | Informer les acteurs clés sur la vie et les activités du CERSA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les deux numéros annuels du bulletin sont édités |  | 1000 |  |  | Directeur/SCOM/SPM/SGF
2 | Evaluation périodique des acquis de la formation | Actualiser les programmes de formation | [9 empty] | X | X |  |  | Statistiques sur l'employabilité des diplômés du centre disponible |  | 3000 |  |  | Directeur/SCOM/SPM/SGF
Sous-Action 4c: Adoption des technologies par les acteurs de la filière
1 | Human/success stories | Avoir des aviculteurs fils conducteurs pouvant servir d'exemples au plus grand nombre | [7 empty] | X | X | X |  |  |  | Deux human stories sont produits |  | 21566 |  |  | Directeur/SCOM/SPM/SGF
2 | Production d'outils et gadgets de communication | Production de flyers, T-shirts, dépliants, bloc notes ,panneaux indicatifs et enseignes etc | [8 empty] | X |  |  |  |  | Gadgets de communication disponibles |  | 13000 |  |  | Directeur/SCOM/SPM/SGF
3 | Production de matériels de formation et de vulgarisation des technologies selectionnées | Vulgariser les résultats de recherche et les acquis du CERSA auprès des professionnels de la filière avicole et du grand public |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | Des fiches techniques sont élaborées Des photos d'illustration sont disponibles |  | 4000 |  |  | Chef service partenariat/Chef service suivi-évaluation/SCOM
Sous-Action 4d: Riposte à la pandemie de COVID 19
1 | Production de masques de protection, gel hydroalcoolique et divers pour les étudiants, enseigants et personnel | Mettre en œuvre les mesures barrières à la COVID 19 en mettant à disposition du personnel administratif, technique et académique du gel hydroalcoolique, des masques de protection, de savon pour les dispositifs de lavage de main |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Respect des mesures barrières | Résilience à la pandemie de covid 19 | 3000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
Action 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE\Action du DLI 4-5
Sous-Action 5a: Renforcement des infrastructures et équipements
1 | Travaux d'aménagement de la voirie du laboratoire et unités expérimentales | Contruire la voirie qui relie le bloc pédagogique et de recherche aux différentes unités expérimentales |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Réception définitive et solde-Voirie du laboratoire et unités expérimentales réalisée |  | 2595 |  |  | Directeur/SPM/SGF
2 | Aménagement et entretien des infrastructures -Réalisation des travaux de toiture de protection de la dalle du bloc pédagogique et de recherche | Assurer l'étanchéïté de la dalle du bloc pédagogique et de recherche par une toiture |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Reception définitive et solde -Toiture de protection de la dalle du bloc pédagogique et de recherche réalisée |  | 13206 |  |  | Directeur/SPM/SGF
3 | Entretien et maintenance du réseau électrique et de plomberie | Assurer l'entretien et réparation périodique des sanitaires et panne électrique du bâtiment principal et des unités expérimentales |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Réseau électrique et plomberie du bâtiment principal et des unités expérimentales entretenu |  | 8000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
4 | Petits travaux de réparation et réfection | Assurer des pétits travaux de réparation et de réfection au niveau du bâtiment principal et les unités expérimentales |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Pétits travaux de réparation et réfection réalisés |  | 20000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
Sous-Action 5b: Mise à l'échelle des unités
1 | Travaux d'aménagement du couvoir | Aménagement du couvoir du CERSA | [7 empty] | X | [5 empty] | Réception définitive et solde -Couvoir du CERSA réhabilité |  | 3582 |  |  | Directeur/SPM/SGF
2 | Aménagement de la chambre froide | Fourniture et installation des étagères |  |  |  | X | [9 empty] | Etagères installées |  | 6372 |  |  | Directeur/SPM/SGF
3 | Mise à l'échelle du mini-abattoir | équipements complémentaires et quelques travaux d'aménagement du local |  |  |  |  | X | [8 empty] | Abattoir du CERSA mis à l'echelle |  | 30000 |  |  | Directeur/SPM/SGF
4 | Mise en place d'une unité de demonstration du système "PATIO" | Fourniture, installation et mise en service du système "Patio" | [8 empty] | X | X |  |  |  | Le système "Patio" mis en place |  | 62255 |  |  | Directeur/SPM/SGF
1525353
Note on W6: Schenineda: If the addition of an activity or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus
Note on X10: CERSA: AO 3 publications (2 sur 1/2 page et 1 sur 1/4 page) AC 2 sur 1/2 page publications
Note on B11: CERSA: Programmer une réunion pour 2022
Note on B12: CERSA: Revoir pour tenir compte de 3 techniciens de labo
Note on X12: CERSA: Recalculer la masse salariale en prenant en compte la rémunération des techniciens de labo
Note on B26: CERSA: Reconduction du montant

## RECAP PTBA 2022 (hidden)
|  | USD | XOF
| Composante |  | 500
1 | Gouvernance et fonctionnement | 351632 | 175816000 | 21.13%
2 | Excellence de l'enseignement et formation | 202640 | 101320000 | 12.18%
3 | Excellence dans la recherche | 476605 | 238302500 | 28.64%
4 | Impact de développement | 444466 | 222233000 | 26.71%
5 | Infrastructures pédagogiques et de recherche | 189009.518 | 94504759 | 11.36%
| Total | 1664352.518 | 832176259 | 100%

## calcul (hidden)
| Master |  | INSCRIPTION |  | ALLOCATIONS | LOGEMENT
| UEMOA | HORS UEMOA | UEMOA | HORS UEMOA |  | UEMOA | HORS UEMOA
|  |  | 177000 | 751000 | 45000 | 12500 | 17500
2020 | 18 | 5 | 3186000 | 3755000 | 1035000 | 2700000 | 1050000
2020 (Togo) | 26 |  | 4602000
2021 | 17 | 4 | 3009000 | 3004000 | 945000 | 2550000 | 840000
| 61 | 9 | 10797000 | 6759000 | 3150000 | 9150000 | 1890000
TOTAL |  | 70 |  | 17556000 | 3150000 |  | 11040000 | 31746000 | 63492
| Doctorat |  | INSCRIPTION |  | ALLOCATIONS | LOGEMENT
| UEMOA | HORS UEMOA | UEMOA | HORS UEMOA |  | UEMOA | HORS UEMOA
|  |  | 302000 | 951000 | 80000 | 12500 | 17500
2020 | 16 | 5 | 4832000 | 4755000 | 1680000 | 2400000 | 1050000
2021 | 4 | 3 | 1208000 | 2853000 | 560000 | 600000 | 630000
| 20 | 8 | 6040000 | 7608000 | 2240000 | 3000000 | 1680000
TOTAL |  | 28 |  | 13648000 | 2240000 |  | 4680000 | 20568000 | 41136
52314000
104628
Maintenance équipement labo |  | 38870724 | 77741.448
| Tonège Sarl | 20423750
| Stea | 11189574
| DMA Multiservices | 3007400
| Scnell Anschluss | 4250000
Matériel informatique
Imprimantes | 3 | 500000 | 1500000
ordinateurs portables | 3 | 700000 | 2100000
1700000
|  |  | 5300000 | 10600
Crédit de communication | [5 empty] | Etranger
1 | Coordonnateur | 36000 |  |  | Missions
2 | Agent Comptable | 22500 |  |  | indemnités | 5 | 105000 | 6 | 3150000
3 | Spécialiste en Gestion Financière | 18000 |  |  | billet | 5 | 600000 | 1 | 3000000
4 | Spécialiste en Passation de marché | 18000 |  |  | Test PCR | 5 | 120000 | 1 | 600000
5 | Spécialiste en Communication | 18000 | [6 empty] | 6750000 | 1687500
6 | Secrétaire de Direction | 9000 | [7 empty] | 8437500 | 16875
7 | Secrétaire Administrateur Civil | 9000
| secretaire Accueil | 9000 |  |  | Mision d'enseignement
8 | Directeur Adjoint | 22500 |  |  |  | 50 | 10 | 10000 | 5000000 | 10000
9 | Chef Service suivi- évaluation et qualité | 18000
10 | Chef Service Recherche et Développement | 18000
11 | Chef Service Formation | 18000
12 | Chef Service Partenariat | 18000
13 | Chargé d’Unité Expérimentale | 9000
14 | Responsable du suivi du processus d’accréditation | 9000
1 | Responsable Parcours Biotechnologie et Génétique Avicole | 9000
2 | Responsable Parcours Biosécurité et Bio sureté | 9000
3 | Responsable Parcours Socio-économie et Marketing de la filière | 9000
4 | Responsable Parcours procédés de transformation et Sécurité sanitaire des produits avicoles | 9000
| Standard | 9000
| post doc | 36000
| TOTAL | 333000
|  | 3996000 | 7992

## C1 (hidden)
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT
|  | BUDGET (dollars) | SEUIL | ECART
1.A. | Fonctionnement de l’administration du CERSA | 318365
1.B | Suivi-évaluation trimestriel de performance financière | 11017
1.C. | Suivi et contrôle des activités de recherche | 20500
1.D | Suivi semestriel des activités d’enseignement et de formation | 1750
| TOTAL | 351632 | 250000 | 101632

## C1A (hidden)
Sous-action 1a: Fonctionnement de l'Administration
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS | 2021 | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022(USD) | calcul | XOF | TACHES | RESPONSABLES
1 | Insertion et publication | Publier dans le quotidien national et autres des avis à manifestation d'intérêt, des appels d'offres, des appels à candidatures pour les formations dans le quotidien national et autres | Avis publiés conformément aux procédures Transparence assurée | 2100 | 1050000 | 2459844 | 234.3% | 8710 | -10 Appels à candidature -10 appels d'offres | 4355000 | 4354790 | SGF/SCOM/SPM | 8709.58
2 | Réunions semestrielles du Comité de pilotage CERSA | Evaluer périodiquement le niveau d'exécution des activités | Plan d'actions approuvé et suivi | 1700 | 850000 |  | 0% | 1000 |  | 500000
3 | Rémunérations du personnel technique recruté | Rémunérer le personnel contractuel (Spécialistes en gestion financière, en passation des marchés, en communication, post docs et techniciens de laboratoire) | Personnel contractuel rémunéré | 120160 | 60080000 | 41510502 | 69.09% | 130288 | 65143800 | 65144000 | 130287.6
4 | Réunions périodiques de l'administration | Faire les points de la feuille de route périodique | 4 réunions organisées par mois | 1800 | 900000 | 1179768 | 131.1% | 2400 | En moyenne 100 000 f cfa/mois | 1200000
5 | Communication pour la promotion du CERSA | Promouvoir le CERSA dans la sous-région(visite de chancellerie des universités, média, web, etc) | Visites de chancellerie des universités d'au moins deux pays de la sous-region dont les étudiants ne sont pas inscrits au CERSA | 9000 | 4500000 |  | 0% | 9000 | Reconduction | 4500000
6 | Equipement de l'administration en matériel informatique et de bureau | Renforcer le parc informatique du centre () | 10 ordinateurs portables et 3 imprimantes et 1 photocopieur acquis | 7200 | 3600000 | 3807028 | 105.8% | 28450 | achat de 10 Pc à 600 000 f cfa, 03 imprimantes et 1 copieur | 10625000 | 14225000 | 28450
7 | Abonnement internet | Renouveler l'abonnement internet et renforcer la connexion | connexion internet pour au moins 20 personnes | 2500 | 1250000 | 4800000 | 384% | 12600 | Connection à la fibre optique UL et forfait mensuel | 6300000 | 4800000 | 9600 | 6300000 | 12600
8 | Maintenance des équipements informatiques et renouvellement anti-virus | Entretenir périodiquement le pack matériel informatique | Maintenance préventive et/ou curative de 30 ordinateurs, 6 imprimantes, 2 photocopieurs et 2 scanners | 2400 | 1200000 | 1073918 | 89.49% | 2400 |  | 1200000 | 1200000 | 2400
9 | Renforcement de capacités du personnel administratif et de l'UL sur les procédures de la Banque mondiale | Renforcer la capacité du personnel technique contractuel et de l'UL en gestion de projet, suivi-évaluation, passation des marchés, en communication et en gestion financière) | Directeur et directeur-adjoint formés en gestion de projets | 29121 | 14560500 |  | 0% | 37746 | - Atelier de formation sur Suivi-evaluation ou Gestion financière ou Passations des marchés -Voyage de renforcément de capacités d'une personne | 18873000 |  |  |  | 6290976.4 | 18872929.2 | 37745.8584 | 6000000 | 2269600
10 | Maintenance et animation du site web du CERSA | Améliorer les statistiques de visite sur le site web www.cersa-togo.org, élaboration de la bannière | Rapports d'audit interne, externe et de gestion publiés, statistiques de visite du site web améliorées( refonte du site web et maintenance) | 1875 | 937500 | 450000 | 48% | 2700 | - refonte du site 450000f cfa - maintenance | 1350000 | 900000 | 1800 | 2700 | 1350000 |  |  |  | 14560576.4 | 29121.1528
11 | Abonnement aux journaux (presses nationales) | s'abonner aux journaux nationaux et internationaux | Presses disponibles | 1000 | 500000 | 182250 | 36.45% | 365 | Abonnement Togo presse | 182500 | 364.5
12 | Fonctionnement du matériel roulant | Faciliter le déplacement administratif au personnel administratif et technique du centre | Matériel roulant assuré, et opérationnel | 15000 | 7500000 | 8183042 | 109.1% | 28978 | Carburant, assurance et maintenance | 14489000 | 14488940 | 28977.88
13 | Achat de crédits communication | Faciliter la communication entre les membres de l'équipe technique | Communication entre membres du personnel assurée | 7992 | 3996000 | 2565000 | 64.19% | 10272 |  | 5136000 | 5136000 | 10272
14 | Organisation des missions (voyage et séjour) | Prendre en charge le personnel en mission (achat de billet, indemnités de mission, Test PCR ) | Déplacement et séjour pris en charge | 16875 | 8437500 | 2785000 | 33.01% | 12656 | 75% du budget 2021 | 6328000 | 9492
15 | Acquisition de fournitures de bureau et consommable de fourniture | Disposer de consommable de bureau et informatique | Fournitures de bureau disponible | 4500 | 2250000 |  | 0% | 5600 |  | 2800000 | 2774770 | 5549.54
16 | Entretien des infrastructures du CERSA | Assurer la propreté des bureaux et laboratoires du centre | Hygiène et propreté garanties dans les bureaux, labos et salles de classe | 16500 | 8250000 | 5306886 | 64.33% | 15800 |  | 7900000 | 7900000 | 15800
17 | Souscription de police d'assurance du personnel | Assurer santé et la sécurité du personnel auprès des compagnies d'assurance | Santé et sécurité assurée pour le personnel contractuel | 7000 | 3500000 | 2118940 | 60.54% | 7000 | Reconduction | 3500000 | 1600000 | 3200
18 | Règlement des frais bancaires | Assurer les charges financières relatives à la gestion du compte bancaire et différentes transactions financières | Frais bancaires acquittés | 3750+F18 | #VALUE! | 904744 | #VALUE! | 2400 |  | 1200000 | 1200000 | 2400
| TOTAL | [6 empty] | 318365
Note on J5: CERSA: AO 3 publications (2 sur 1/2 page et 1 sur 1/4 page) AC 2 sur 1/2 page publications
Note on C6: CERSA: Programmer une réunion pour 2022
Note on C7: CERSA: Revoir pour tenir compte de 3 techniciens de labo
Note on J7: CERSA: Recalculer la masse salariale en prenant en compte la rémunération des techniciens de labo
Note on D10: CERSA: Revoir la quantité et calcul du montant
Note on D11: CERSA: Rupture du contrat d'abonnement et prise en compte
Note on C21: CERSA: Reconduction du montant

## C1B (hidden)
Sous-Action 1b: Suivi-évaluation de la performance fiduciaire
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022
1 | Suivi-évaluation de la gestion fiduciaire | Organiser les audits internes et externes du centre | 3 rapports d'audit interne et 1 rapport d'audit externe de la gestion financière et de la passation des marchés | 10000 | 5000000 | 4168500 | 83.37% | 8422 | 4211000 | 4210800 | 8421.6
2 | Mise à jour du logiciel de gestion financière | Acquérir une licence du logiciel Tom²pro doté de caractéristiques multiprojets, multidonateurs et multisites | Logiciel Tom²pro multiprojets, mulisites et multidonateurs opérationalisé | 40000 | 20000000 | 24340537 | 121.7% | 2595 | 1297500 | 1297419 | 2594.838
| TOTAL | [6 empty] | 11017

## C1C (hidden)
Sous-Action 1c: Suivi et contrôle des activités de recherche
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022 | calcul
1 | Evaluation et approbation des projets des différentes axes(thématiques) de recherche | - Organiser des ateliers de validation de nouvelles thématiques de recherche, - point de thèse (validation et approbation des protocoles de recherche | Nouvelles thématiques approuvées | 500 | 250000 |  | 0% | 500 |  | 250000
2 | Soutien et coordination de la production scientifique | Frais de publication des articles scientifiques,soutenances, colloques , journal club | Frais de publication et édition d'article scientifique pris en charge par le centre, colloques, | 5750 | 2875000 | 4846899 | 168.6% | 20000 | budget2021*taux réalisation | 10000000 | 9717.5
| TOTAL | [6 empty] | 20500 |  | 10250000
9775
Note on C6: CERSA: Revoir le montant en considérant les indemnites de membres de jury

## C1D (hidden)
Sous-Action 1d: Suivi semestriel des activités d'enseignement et de formation
ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022
Coordination de la formation | Organisation des enseignements, journée d'intégration, recherche et supervision des stages | Stages et expérimentations supervisés | 3500 | 1750000 | 807000 | 46.11% | 1750 | budget2021 *50%
TOTAL | [6 empty] | 1750

## C2 (hidden)
COMPOSANTE 2: EXCELLENCE DANS LA FORMATION
|  | BUDGET (dollars) | SEUIL | ECART
2A | Développement de programme de formation | 15500
2B | Formation des étudiants en Master et Doctorat | 167140
2C | Formation de courte durée | 20000
| TOTAL | 202640

## C2A (hidden)
Sous-Action 2a: Développement de programme de formation
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022 | Calcul | Tâches
1 | Développement d'une formation certifiante en chaine de valeur avicole | Développer un curriculum de 60 crédits prenant en compte tous les maillons de la filière avicole | Curricula développés | 5000 | 2500000 |  | 0% | 2500 |  |  | 1250000
2 | Développement d'un programme de formation de courte durée en marketing des produits avicoles | Développer des curricula de la formation de courte durée en marketing des produits avicoles (conservation,conditionnement, e-commerce, distribution) cibles: femmes engagées dans la commercialisation des produits avicoles | Curricula développés | 5000 | 2500000 |  | 0% | 2500 |  |  | 1250000
3 | Alimentation et nutrition animale | Développer un curricula de master l'alimentation et la nutrition animale en vue de renforcer le maillon faible du sous secteur d'élevage représentatnt 50 à 70% des coûts de production. Etudiants | Curricula développés | 7500 | 3750000 |  | 0% | 7500 |  |  | 3750000
4 | Bio-éthique et bien-être des animaux domestiques | Développer un curricula de master sur la bio-éthique et le bien être des animaux domestiques en vue du respect du droit des animaux. Cibles : étudiants | Curricula de master sur la bio-éthique disponibles | 7500 | 3750000 | 910200 | 24.27% | 5500 |  |  | 2750000 | 5500 | 55
[8 empty] | 15500 |  |  | 7750000

## C2B (hidden)
Sous-Action 2b: Formation des étudiants en Master et Doctorat
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022 | Calcul | Tâches
1 | Mission d'enseignement et de recherche | Impliquer les partenaires pour une formation de qualité (seminaire thématique en biostatistique, ethique et déontologie, rédaction des articles scientifiques) | Au moins sept cours et 03 séminiaires thématiques assurés par les partenaires académiques | 10000 | 5000000 | 2419023 | 48.38% | 13320
2 | Allocations d'études aux étudiants sélectionnés en master | Mettre des étudiants régionaux dans de conditions d'études acceptables (Inscription, hebergement et allocations de subsistance pour 44 régionaux) | Sélection de 40 nouveaux étudiants en master 25 étudiants en fin de formation | 63492 | 31746000 | 49195810 | 155% | 79310 |  |  | 39655000 | 79310
3 | Allocations d'études aux étudiants sélectionnés aux doctorants | Mettre des étudiants régionaux dans des conditions d'études acceptables (inscription, hébergement et allocations de subsistance pour 28 régionaux) | Sélection de 10 nouveaux étudiants en master 20 étudiants en fin de formation | 41136 | 20568000 | 38260421 | 186% | 74510 |  |  | 37255000 | 74510
| TOTAL | [6 empty] | 167140
Note on B5: CERSA: - Mission de réciclage et de fprrmation sur l'utilisation des équipements de laboratoire (Séquenseur de gènes, HPLC, GCMS) - Séminaire sur la rédaction scientifique)
Note on I6: CERSA: Frais d'inscription, allocations mensuelles, hebergements& divers, prime assurance maladie
Note on I7: CERSA: Frais d'inscription, allocations mensuelles, hebergements& divers, prime assurance maladie

## C2C (hidden)
Sous-Action 2c: Formation modulaire et de courte durée
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022
1 | Formations modulaires spécialisées pour les professionnels de la filière | Renforcement des capacités des aviculteurs pour implémentation des résultats des recherches (procédés de transformation, alimentation des volailles, production de poussins d'un jour, etc) | - au moins deux(02) formations de courte durée sur la production et utilisation des asticots dans l'alimentation des volailles au Togo - au moins deux(02) formations en aviculture au Togo et trois(03) formations dans la sous region (Niger, Gabon, Ghana) | 20000 | 10000000 | 1585881 | 15.86% | 20000
TOTAL | [7 empty] | 20000
Note on J5: CERSA: Prise en charge des formateurs (indemnités, voyage, reproduction des kits de formation)

## C3 (hidden)
3 | EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE
|  |  | BUDGET (dollars) | SEUIL | ECART
3A | Techniques innovantes de productions avicoles | 27200
3B | Post-récolte des produits avicoles- transformation | 12000
3C | Alimentation et nutrition animale | 139795
3D | Analyse socio-économique de la filière avicole | 20000
3E | Consommables et maintenance | 277610
| TOTAL | 476605

## C3A (hidden)
Sous-Action 3a: Techniques innovantes de productions avicoles
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022
1 | Détermination des normes d'élevage des volailles en zones tropicales | Disposer des données sur les différentes populations des pintades dans la région, Caractérisation des techniques de production avicole | Un programme de la mue artificielle des reproducteurs de poule élaboré Une publication scientifique Un mémoire de master finalisé Paramètres morpho-biométrique et moléculaire des populations locales de pintades caractérisés Une thèse de doctorat finalisée Une publication scientifique | 2400 | 1200000 | 941000 | 78.42% | 2400
2 | Etude des déterminants de la qualité des poussins/dindonneaux/pintadeaux/canetons d'un jour | Etudier la performance et les paramètres physiologiques en fonction des conditions environnementales | Effets des facteurs avant, pendant et après l'incubation des œufs de volailles sur la qualité des progénitures et trois (03) mémoires de master cinq (05) thèses entamées,trois (03) thèses finalisées | 10000 | 5000000 | 975861 | 19.52% | 8000
3 | Développement de techniques de diagnostic, contrôle et traitements des maladies des volailles | Meilleure connaissance des symptômes et lésions, diagnostic expérimental, utilisations des plantes médicinales, stratégie de contrôle | Efficacité des substances naturelles à propriétés pré/probiotiques et médécinales déterminée Deux publications scientifiques Deux(02) thèses de doctorat entamées et une(01) thèse finalisée quatre (04) memoires master Un mémoire de master finalisé Sous-produits agroindutriels à propriétés pré/probiotiques identifiés | 11000 | 5500000 | 2336355 | 42.48% | 8800
4 | Amélioration génétique des volailles | Biodiversité et protection de l'espèce en voie de disparition, amélioration de la poule locale, caractérisation moléculaire des volailles, effet des croissement des différents génotypes des poules | Noyaux de parentaux de trois races de poules et d'une race de pintade mis en place deux (02) Mémoires de master et trois (03) thèses | 8000 | 4000000 | 2103400 | 52.59% | 6000
| Evaluation multicritères de l'acclimatation des poulets | Acclimatation des poulets au froid ou au chaleur au cours de l'embryogénèse et post eclosion | trois(03) memoires de master finalisés une(01) publication |  |  |  |  | 2000
| TOTAL | [6 empty] | 27200
Note on I7: CERSA: Al
Note on I8: CERSA:

## C3B (hidden)
Sous-action 3b: Post-récolte des produits avicoles- transformation
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022 | Calcul | Tâches
1 | Développement de technologies innovantes de transformation et de conservation des produits avicoles (biscuits, saucisses et mayonnaises label CERSA) | Développer des technologies innovantes pour améliorer la sécurité alimentaire | diagnostic du système de fumage de poulet et caractéistiques des poulets fumés détermiés -Une thèse de doctorat finalisée -Une publication scientifique | 12000 | 6000000 | 24950 | 0.4158% | 6000 |  | Revisiter les perspectives des thèses de Dr Edikou et Dr Akakpo pour définir de nouvelles thématiques
2 | Inventaire des méthodes de transformation et de conservation des produits de volailles(Valorisation des sous produits de volailles) | Développement d'une technique de valorisation des sous produits avicoles (plumes…) | Deux(02) mémoires de master -Trois (03) thèses en cours -Au moins deux (02) publications | 12000 | 6000000 |  | 0% | 6000
| TOTAL | [6 empty] | 12000
Note on C5: CERSA: Conception et test de l'équipement le mieux adapté pour le fumage des poulets

## C3C (hidden)
Sous-Action 3c: Alimentation et nutrition animale
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022 | calcul | Tâches
1 | Impact de l'alimentation des volailles sur leurs performances | Etudier le système d'alimentation séquentielle des volailles en climat chaud et humide | Programme d'alimentation séquentielle des poulets de chair élaboré Au moins deux (02) publications scientifiques Au moins trois (03) thèses de doctorat finaliséés Au moins trois(03) mémoires de master finalisés | 10000 | 5000000 |  | 0% | 5000 |  | Revisiter les perspectives de la thèse du Dr KPOMASSE pour définir de nouvelles thématiques
2 | Identification de sources de protéines alternatives pour l'alimentation des volailles | Etudier effet de substitution dela farine de poisson par la farine d'asticotsde mouches soldates sur la performance zootechniques des volailles | Effets de l'incorporation de la farine d'asticots de mouche soldate sur les performances de production d'œufs de table déterminés Deux memoires de master finalisés | 7500 | 3750000 | 1063000 | 28.35% | 3600
3 | Alimentation des reproducteurs | Etablir les normes nutritionnelles des reproducteurs en milieu tropical | Formules alimentaires, pour les différentes phases de développement des noyaux des parentaux mis en place, établis | 3000 | 1500000 |  | 0% | 1500
4 | Valorisation des ingrédients alimentaires non conventionnels | Etudier le profil chimique de l'huile de palme et ses effets sur les paramètres physiologiques et de production des poules | Effet des ressources alimentaires locales non conventionnelles sur les performances déterminés Une thèse finalisée Un mémoire de master finalisé Une publication scientifique | 10000 | 5000000 | 2105306 | 42.11% | 500
5 | Evaluation des rations alimentaires sur les performances des volailles | Etablir les normes nutritionnelles pour des écotypes de volailles de race locale | Au moins trois (03) thèses entamées Au moins trois(03) articles scientifiques Au moins six (06) mémoires de master finaliés | 7000 | 3500000 |  | 0% | 500
6 | Approvisionnement en ingrédients pour la production d'aliments de volailles | Production de provende pour alimentation des sujets dans le cadre de la conduite des expérimentations |  | 100000 | 50000000 | 39418477 | 78.84% | 128695 | Prévision minimale pour 2022 | 128693.16
| TOTAL |  |  | 137500 |  |  |  | 139795
Note on C7: CERSA: A combiner avec l'evaluation des rations alimentaires sur la performances des vola illes

## C3D (hidden)
Sous-Action 3d: Analyse socio-économique de la filière avicole
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022
1 | Effet de la formation modulaire sur la performance des exploitations avicoles | optimisation des facteurs de production ; accompagner la politique de développement de la filière disponible ; | Un mémoire de master | 5000 | 2500000 | 1635950 | 65.44% | 2400
2 | Analyse de l'effet du changement climatique sur la filière avicole | Amélioration des capacités technique et organisationnelle et de management de la filière | trois (03) mémoires de master et une thèse de doctorat, au moins trois(03) articles | 7000 | 3500000 | 1003900 | 28.68% | 3600
3 | Efficacité de la commercialisation et marchés des produits avicoles | Etudier l'impact des flux commerciaux des volailles et produits de volailles sur le revenu des ménages | Deux mémoires de master et deux (02) thèse et un article scientifique | 3000 | 1500000 | 706710 | 47.11% | 3600
4 | Cartographie de la filière avicole | Etablir la géolocalisation des exploitations avicoles au Togo | Une communication | 3000 | 1500000 |  | 0% | 2400
5 | Effet de covid sur le dynamisme du secteur avicole | Analyser l'effet de Covid 19 sur la production de poulets de chair et des œufs de table, Effet de Covid sur l'importation des produits de volailles et des équipements d'élevage de volailles | Deux mémoires et deux articles scientifiques |  |  |  |  | 2400 | 2400
6 | Impact de l'adoption des technologies et innovation sur la filière avicole |  | Trois (03) mémoire master et une (01) thèse de |  |  |  |  | 3600
7 | Analyse du financement dela filière avicole |  | Une(01) thèse |  |  |  |  | 2000
| TOTAL | [6 empty] | 20000

## C3E (hidden)
Sous-Action 3e: Consommables et maintenances
ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022
1 | Consommables de laboratoires | Réactifs, de milieu de culture et de boite de petri, pipettes, microplaque | Consommables de laboratoire acquis | 50000 | 25000000 |  | 0% | 162499 |  | 162498.648
2 | Œufs à couver et poussins d'un jour | Un dispositif d'approvisionnement en œufs à couver et poussins d'un jour mis en place. | Œufs à couver et poussins d'un jour acquis | 25000 | 12500000 |  | 0% | 26337 | 13168500 | 26336.674
3 | Produits vétérinaires | Un dispositif d'approvisionnement en produits vétérinaires mis en place. | Produits vétérinaires acquis | 20000 | 10000000 | 8460600 | 84.61% | 20574 | 10287000 | 20574
4 | Fourniture et installation d'oxygène médical | Opérationnaliser la bombe calorimétrique | Oxygène médical disponible au laboratoire | 3400 | 1700000 | 1553250 | 91.37% | 200 | 100000 |  | 200
5 | Maintenance des équipements et matériels de laboratoire | Rapports de travaux de recherche; mémoires de master et publications scientifiques | Maintenace préventive des équipements de laboratoire est faite | 77742 | 38871000 | 6104872 | 15.71% | 68000 | 34000000 | 68000 | 32766128 | 65532.256
| TOTAL | [6 empty] | 277610

## C4 (hidden)
IMPACT DE DEVELOPPEMENT
|  | BUDGET (dollars) | SEUIL | ECART
4A | Mise en place d'une unité d'entrepreneuriat avicole de référence | 398900
4B | Fonctionnement de l'alumni | 4000
4C | Adoption des technologies par les acteurs de la filière | 38566
4D | Riposte à la pandémie de COVID 19 | 3000
| TOTAL | 444466

## C4A (hidden)
Sous-Action 4a: Mise en place d'une unité d'entrepreneuriat avicole de référence
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022 | Calcul | Tâches
1 | Unité d'entrepreneuriat avicole (Mise en place d'une unité d'entrepreneuriat avicole de référence) | Offrir un cadre de travail au startup, incubateur | Préparation du PGES, Recrutement du maître d'œuvre Recrutement de l'entreprise | 20000 | 10000000 |  | 0% | 200000
2 | Appui aux initiatives entrepreneuriales des jeunes diplômés et aux programmes d'enseignements des fellows (assistantship) | Soutenir les étudiants candidats à l'entrepreneuriat dans la filière avicole | Un comité de gestion est mis en place Des critères de sélection des bénéfiaciaires sont édictés Un appel à projets est lancé | 5000 | 2500000 |  | 0% | 10000
3 | Acquisition de matériel roulant (Pick up) | Assurer la liaison entre l'unité entreprenariat et les unités expérimentales | Déplacements des étudiants et enseignants entre les unités expérimentales et le laboratoire assurés | 45000 | 22500000 |  | 0% | 45000
4 | Aménagement des poulaillers de la ferme AYEODELE | [6 empty] | 30000 | 15000000 | 30000
| Séminaire de renforcement de capacités manageriales des membres des organisations professionnels avicoles | Renforcer les capacités des organisations professionneles dans l'élaboration des plans stratégiques, lobbing et gestion des membres | [5 empty] | 30000
5 | Établir l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat universitaire grâce au renforcement du Bureau de transfert de technologie (BTT) (ILD5,3-M1.1) | Acquisition de matériel informatique et mobilier de bureau pour le bureau de transfert de technologies ; Lettre de soutien des activités de BTT par l'université de Lomé, Formation/renforcement de capacité des membres du bureau de transfert de technologies ; Etablissement de lien avec c les BTT internationaux (2 : 2ie et Entrepreneuriat de UCA) ; Etablissement de collaboration avec des incubateurs, des accélérateurs et des centres technologiques (1 : Sanvee badja) ; Protection de brevets et autres droits de propriété intellectuelle (2 farine asticot et poudre d’oeuf). Revisiter la stratégie opérationnelle du Bureau de Transfert de technologie Création d’un comité universitaire de la propriété intellectuelle et de l’innovation. Élaboration d’un manuel opérationnel. | Un bureau de BTT est mis en place |  |  |  |  | 6400 | deux(02) ordinateurs , imprimante et deux (02) bureaux | 3200000 | 6400
6 | Un programme d’innovation et d’entrepreneuriat développé et offert pour les étudiants et les membres du corps professoral de chaque centre(5,3M2.1). | Elaboration d'un programme de formation sur l'innovation et l'entrepreneuriat pour les étudiants de troisième cycle de CERSA ; Formation des étudiants et membres du corps enseignant sur la commercialisation des résultats de recherche ; Élaboration de concepts pour toutes les catégories de subventions proposées (4 groupes de subventions) ; Evaluation des demandes et sélection des candidats dans chaque catégories de subventions (6 projets de technologies, 4 technologies finalisées ; 3 études de marchés pour technologies, 2 technologies commercialisées.) | [5 empty] | 2500
7 | Organisation d’une Semaine de l’innovation initiée par le Centre sur le campus de l’Université(5,3M2.2) | Organisation de semaine de l'innovation (rédaction de la note conceptuelle de l'événement et organisation de l'évènement) ; mise en ligne des résultats de communications de la semaine ; organisation et distribution de prix | [5 empty] | 40000 | 40000
8 | Organisation trimestrielle d’ateliers, de conférences invitées, de webinaires sur le transfert et la commercialisation de technologies | Organisation trimestrielle d’ateliers, de conférences invitées, de webinaires sur le transfert et la commercialisation de technologies(5.3) | [5 empty] | 20000
9 | Développer (ou élargir l’accès à l’installation d’essai existante) disponible pour les entreprises régionales | Élaboration d’une manuelle de procédure pour l'utilisation des installations de CERSA par les entreprises régionales; Lien sur le site Web du centre vers la page de l’installation d’essai avec des détails sur l’équipement disponible
10 | Etablir un bureau de conseil en développement des affaires, y compris la mise en place d’un programme de mentorat pour les start-ups et / ou les entrepreneurs(5.3M3.2) | Élaboration d’un manuel de procédure pour l'utilisation des installations de CERSA par les entreprises régionales ; Elaboration de manuel de procédure pour rémunération des membres du corps professoral exerçant comme consultant sur les activités du centre ; Développement d'un programme de mentorat pour les start-ups et/ou les entrepreneurs du secteur du centre ; Elaboration de programme de mentorat. | [5 empty] | 10000
11 | Développer le concept d’un incubateur sectoriel (5.3) | Elaboration d'un plan d’affaires détaillé) pour un incubateur sectoriel montrant des preuves de contribution à la proposition par le secteur privé et les partenaires universitaires et l’approbation de la direction de l’université | [5 empty] | 5000
| TOTAL | [6 empty] | 398900

## C4B (hidden)
Sous-Action 4b: Fonctionnement de l'alumni
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022 | Calcul | Tâches
1 | Edition semestrielle d'un bulletin des alumni | Informer les acteurs clés sur la vie et les activités du CERSA | Les deux numéros annuels du bulletin sont édités | 2000 | 1000000 |  | 0% | 1000 | 500000
2 | Evaluation périodique des acquis de la formation | Elaborer les questionnaires, collecter les informations et rédiger le rapport | Statistiques sur l'employabilité des diplômés du centre disponible | 3000 | 1500000 |  | 0% | 3000
| TOTAL | [6 empty] | 4000

## C4C (hidden)
Sous-Action 4c: Adoption des technologies par les acteurs de la filière
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022 | Calcul
1 | Human/success stories | Avoir des aviculteurs fils conducteurs pouvant servir d'exemples au plus grand nombre | Deux human stories sont produits | 12000 | 6000000 |  | 0% | 21566 |  |  | 21565.6
2 | Production d'outils et gadgets de communication | Production de flyers, T-shirts, dépliants, bloc notes ,panneaux indicatifs et enseignes etc | Gadgets de communication disponibles | 16000 | 8000000 | 5379150 | 67.24% | 13000 | 6500000 |  | 12888.904
3 | Production de matériels de formation et de vulgarisation des technologies selectionnées | Vulgariser les résultats de recherche et les acquis du CERSA auprès des professionnels de la filière avicole et du grand public | Des fiches techniques sont élaborées Des photos d'illustration sont disponibles | 4000 | 2000000 |  | 0% | 4000 |  | 2080000
| TOTAL | [6 empty] | 38566

## C4D (hidden)
Sous-Action 4d: Riposte à la pandemie de COVID 19
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022
1 | Production de masques de protection, gel hydroalcoolique et divers pour les étudiants, enseigants et personnel | Mettre en œuvre les mesures barrières à la COVID 19 en mettant à disposition du personnel administratif, technique et académique du gel hydroalcoolique, des masques de protection, de savon pour les dispositifs de lavage de main | Respect des mesures barrières | 20000 | 10000000 | 6059440 | 60.59% | 3000 | 3029.72
2 | Acquisition et installation de matériels de téléconférence et de réunions interactives | Equiper le centre de matériel de téléconférence et de réunions interactives | Salles de conférence et de réunion équipées pour des réunion interactifs et vidéoconférences | 30000 | 15000000 |  | 0%
| TOTAL | [6 empty] | 3000

## C5 (hidden)
INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE
|  | BUDGET (dollars) | SEUIL | ECART
1 | Renforcement des infrastructures et équipements | 43801
2 | Mise à l'échelle des unités | 145208.518
| TOTAL | 189009.518

## C5A (hidden)
Sous-Action 5a: Renforcement des infrastructures et équipements
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022
1 | Travaux d'aménagement de la voirie du laboratoire et unités expérimentales | Contruire la voirie qui relie le bloc pédagogique et de recherche aux différentes unités expérimentales | Voirie du laboratoire et unités expérimentales réalisée | 110000 | 55000000 | 54712913 | 99.48% | 2595 | 2594.838
2 | Aménagement et entretien des infrastructures -Réalisation des travaux de toiture de protection de la dalle du bloc pédagogique et de recherche | Assurer l'étanchéïté de la dalle du bloc pédagogique et de recherche par une toiture | Toiture de protection de la dalle du bloc pédagogique et de recherche réalisée | 145270 | 72635000 | 58691979 | 80.8% | 13206 | 13206.408
| Entretien et maintenance du réseau électrique et de plomberie | Camera, électricité, plaques solaires, plomberie | [5 empty] | 8000 | 4000
| Petits travaux de réparation et réfection | [6 empty] | 20000 | 20000
| TOTAL | [6 empty] | 43801

## C5B (hidden)
Sous-Action 5b: Mise à l'échelle des unités
| ACTIVITES | DESCRIPTIONS | ETAPES/RESULTATS |  | BUDGET 2021 | REALISATION 2021 | TAUX | BUDGET 2022
1 | Aménagement des bureaux | Fourniture et installation de rideaux | Rideaux installés dans les bureaux | 7200 | 3600000 | 2522035 | 70.06%
2 | Mise à l'échelle des couveuses de marque PETERSIME ® | Fourniture et installation des équipement des couveuses de marque PETERSIME ® | Couveuses mises à l'échelle | 35000 | 17500000 | 21102668 | 120.6% |  | 1706427 | 3412.854
3 | Travaux d'aménagement du couvoir | Aménagement du couvoir du CERSA | Couvoir du CERSA réhabilité | 20000 | 10000000 | 10807143 | 108.1% | 3582 | 1791025 | 3582.05
4 | Aménagement de la chambre froide | Fourniture et installation des étagères | Etagères installées | 7200 | 3600000 |  | 0% | 6372 | 3186000 | 6372 | 43000
5 | Mise en place d'une salle de classe intelligente | Créer un cadre d'apprentissage et de travail propice aux activités pédagogiques virtuelles (acquisition et installation des écrans intelligents, des tableaux blancs, des ordinateurs et accessoires nécessaires) | Salle de classe intelligente opérationnelle | 98000 | 49000000 | 14433793 | 29.46% | 43000 | 33678850 | 67357.7
6 | Mise à l'échelle du mini-abattoir | Fourniture et installation d'un tunnel de congelation et d'une chambre froide y compris des équipements complémentaires et quelques travaux d'aménagement du local | Abattoir du CERSA mis à l'echelle | 30000 | 15000000 |  | 0% | 30000
| Patio | [6 empty] | 62254.518
| TOTAL | [6 empty] | 145208.518
Note on J6: CERSA: Retenue de garantie CIDAPE 10%
Note on J7: CERSA: Retenue de garantie ESPACE BTP
Note on J8: CERSA: Montant du contrat
Note on J9: CERSA: Solde contrat gecoser et montant du marché AFRIK CONSULT TELECOM